Броварська районна державна адміністрація

Київської області

### Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

#### від «14» травня 2018 року № 479

м. Бровари

**Про заходи щодо організованого початку 2018-2019 навчального року в освітніх закладах району**

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», з метою забезпечення організованого початку 2018-2019 навчального року:

1. Затвердити заходи щодо організованого початку 2018-2019 навчального року в закладах освіти Броварського району (далі - заходи), що додаються.

2. Сільським та селищним головам рекомендувати, а структурним підрозділам районної державної адміністрації забезпечити виконання зазначених заходів.

3. Інформацію про виконання заходів надати до районної державної адміністрації до 25.08.2018 року.

4. Начальнику відділу освіти Чайці Л.Г. щомісячно на розширеній апаратній нараді у голови Броварської районної державної адміністрації інформувати про хід виконання заходів.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату адміністрації Прянішнікову К.В.

**Голова адміністрації М.Ф.Клименко**

**Заступник**

**голови адміністрації Ю.С. Плакся**

**Начальник відділу освіти Л.Г.Чайка**

**Начальник управління фінансів**

**райдержадміністрації О.Ж.Миргородська**

**Начальник відділу з питань контролю,**

**документального забезпечення та**

**звернень громадян апарату адміністрації І.В.Тараненко**

**Виконуючий обов’язки начальника**

**юридичного відділу апарату адміністрації Є.М. Глущенко**

**Виконуючий обов’язки**

**керівника апарату адміністрації О.Г. Мордач**

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

**До проекту:**

*розпорядження “Про заходи щодо організованого початку 2018-2019 навчального року у освітніх закладах району”*

**1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження:**

*забезпечення належної підготовки до початку нового навчального року*

**2. Мета і завдання прийняття розпорядження:**

*створення належних умов для організованого початку 2018-2019 навчального року в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах району та забезпечення рівного доступу дітей та учнів до якісної освіти*

**3.Правові аспекти:**

*закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту»*

**4. Фінансово-економічне обґрунтування:**

**5. Позиція заінтересованих органів:**

**6. Регіональний аспект:**

**7. Громадське обговорення:**

**8. Прогноз результатів**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник відділу освіти райдержадміністрації  |  |  Л.Г.Чайка |

“\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 року

**ДОВІДКА**

**про погодження проекту**

розпорядження *“Про заходи щодо організованого початку 2018-2019 навчального року у освітніх закладах району”*

**Проект розпорядження розроблено:** *відділом освіти Броварської райдержадміністрації*

Погоджено:

без зауважень

Заступник

голови адміністрації Ю.С.Плакся

із зауваженнями

(які враховано)

із зауваженнями

(які враховано частково)

із зауваженнями

які не враховано

Структурні підрозділи Броварської райдержадміністрації, її апарату, інші органи, які відповідно до пункту 11.7 Регламенту Броварської райдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови адміністрації від 24.01.2018 № 100, вважаються такими, що погодили проект без зауважень.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник відділу освіти райдержадміністрації |  |  Л.Г.Чайка |

“\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 року

**Додаток**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**розпорядження голови райдержадміністрації**

**від «14»травня 2018 № 479**

**ЗАХОДИ**

**щодо організованого початку 2018-2019 навчального року**

**в закладах освіти Броварського району**

1. Визначити рівень спроможності діючої освітньої мережі щодо забезпечення потреб населення в дошкільній, загальній середній, позашкільній освіті. Продовжити роботу щодо приведення мережі навчальних закладів у відповідність до освітніх потреб територіальних громад. Забезпечити створення закладів освіти нового типу та функціонування освітніх округів.

Відділ освіти,

керівники закладів освіти,

сільські та селищні голови

до 31.08.2018

1. Вжити заходів щодо розширення мережі дошкільних навчальних закладів, впроваджувати різні форми дошкільної освіти (соціально-педагогічний патронат, групи короткотривалого перебування, групи вихідного дня). Забезпечити повне охоплення дітей старшого дошкільного віку організованими формами дошкільної освіти.

Відділ освіти,

керівники закладів освіти

до 01.09.2018

1. Провести у закладах освіти району звітування керівників про виконану роботу та використання залучених коштів перед педагогічними колективами і представниками батьківської громадськості.

Керівники закладів освіти

до 30.06. 2018

1. Сприяти створенню у закладах освіти району благодійних фондів, піклувальних рад чи громадських організацій з метою забезпечення прозорості надходження і використання батьківських і спонсорських коштів.

Керівники закладів освіти

до 01.09.2018

1. Забезпечити неухильне виконання Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684. Вжити заходів щодо повного охоплення дітей району різними формами навчання.

Відділ освіти,

служба у справах дітей,

сільські та селищні ради,

керівники закладів освіти

до 31.08.2018

1. Провести організований набір учнів до 1-х, 5-х, 10-х класів та забезпечити раціональне комплектування всіх класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Відділ освіти,

керівники закладів освіти

до 31.08.2018

1. Вжити заходів щодо створення сприятливих умов для навчання дітей 6-ти річного віку, сприяти проведенню Всеукраїнської акції „Подай руку першокласнику”.

Відділ освіти,

керівники закладів освіти

до 01.09.2018

1. Вжити відповідних організаційних заходів по забезпеченню навчальних закладів освіти району педагогічними кадрами. Забезпечити створення належних умов для їх педагогічної діяльності та соціальних і житлово-побутових умов.

Відділ освіти,

сільські та селищні ради

до 01.09.2018

1. Забезпечити проходження безкоштовного медичного огляду педагогічними працівниками, технічним персоналом та учнями загальноосвітніх навчальних закладів.

Відділ освіти,

керівники закладів освіти,

центральна районна лікарня

до 28.08.2018

1. Забезпечити медичний супровід учасників навчально-виховного процесу.

Керівники закладів освіти

постійно

1. Своєчасно довести до відома працівників педагогічне навантаження на наступний навчальний рік.

Керівники закладів освіти

до 30.06. 2018

1. Здійснити розподіл годин на організацію роботи гуртків та факультативів у 2018-2019 н.р. з урахуванням ефективності їх роботи у попередній період.

Керівники закладів освіти

до 30.06.2018

1. Забезпечити розгляд на сесіях сільських та селищних рад питання підготовки до початку 2018-2019 н.р. приміщень закладів освіти району.

Сільські та селищні голови

Травень-червень 2018 року

1. Передбачити в генеральних планах населених пунктів району резервування земельних ділянок під будівництво навчальних закладів.

Сільські, селищні ради

протягом року

1. Продовжити роботу щодо оформлення державних актів на право постійного користування земельними ділянками, відведеними навчальним закладам.

Сільські, селищні ради,

керівники закладів освіти

протягом року

1. Здійснити комплексні роботи щодо підготовки приміщень та будівель навчальних закладів до початку 2018-2019 навчального року та отримати відповідні акти-дозволи тощо.

Відділ освіти,

керівники закладів освіти,

сільські та селищні голови,

управління фінансів БРДА

до 12.08.2018

1. Вжити заходів для створення безпечних умов праці та навчання для учасників освітнього процесу, забезпечити виконання вимог пожежної безпеки, охорони праці та цивільного захисту (провести відповідні лабораторні заміри та обстеження та отримати висновки).

Відділ освіти,

керівники закладів освіти

до 17.08.2018

1. Забезпечити архітектурну доступність приміщень навчальних закладів району для дітей з особливими потребами, згідно Державних будівельних норм.

Керівники закладів освіти

до 01.09. 2018

1. Забезпечити функціонування Інклюзивно-ресурсного центру, провести організаційну роботу з питань нормативно-правого та матеріального забезпечення дітей з особливими освітніми потребами.

Відділ освіти,

керівники закладів освіти

до 01.09. 2018

1. Забезпечити відповідні умови для організації допрофільного та профільного навчання учнів.

Відділ освіти,

керівники закладів освіти

до 01.09.2018

1. Забезпечити науково-методичний супровід навчально-виховного процесу.

Відділ освіти,

керівники закладів освіти

протягом року

1. Забезпечити:

- продовження роботи з реалізації основних положень Концепції «Нова Українська школа» у навчальних закладах району;

- створення умов для розвитку освітньої системи району з врахуванням вимог Концепції «Нова Українська школа»;

- належний рівень фінансування Програми розвитку освіти Броварського району;

- продовжити оснащення закладів освіти району новим сучасним обладнанням та технікою.

Відділ освіти,

сільські, селищні ради

управління фінансів БРДА,

керівники закладів освіти

постійно

1. Привести установчі документи закладів освіти району у відповідність до вимог Міністерства освіти і науки України.

Керівники закладів освіти

до 01.09.2018

1. Забезпечити своєчасну поставку підручників та посібників у заклади освіти району. Здійснити міжшкільний перерозподіл підручників, отриманих за державним замовленням, з урахуванням контингенту учнів.

Відділ освіти,

керівники закладів освіти

до 01.09.2018

1. Передбачити кошти на придбання шкільних автобусів, комп’ютерної техніки, шкільних меблів.

Відділ освіти,

сільські та селищні ради,

управління фінансів БРДА

до 15.06.2018

1. Вжити заходів щодо запобігання утворення заборгованості відділу освіти по розрахунках за матеріали і виконані роботи та забезпечення своєчасного фінансуванням видатків з боку управління фінансів та своєчасну оплату фінансових зобов’язань управлінням Державної казначейської служби України.

Управління фінансів БРДА,

управління ДКСУ

постійно

1. Сприяти укладанню в установленому чинним законодавством порядку договорів на постачання природного газу, твердого палива та інших видів енергоносіїв (в тому числі – за результатами тендерних процедур).

Відділ освіти,

керівники закладів освіти

постійно

1. Забезпечити організацію підвезення дітей до місця постійного навчання та у зворотному напрямку. Організувати роботу по проведенню технічного обслуговування транспортних засобів для перевезення дітей, підготувати та узгодити з відділенням Державтоінспекцією Броварського району УДАІ ГУ МВС України в Київській області та департаментом освіти і науки Київської обласної державної адміністрації відповідну документацію по перевезенню дітей.

Відділ освіти,

керівники закладів освіти

до 01.09.2018

1. Забезпечити виконання комплексних заходів щодо створення належних умов для організації гарячого харчування дітей в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, здійснити ремонт харчоблоків та обслуговування технологічного обладнання тощо.

Відділ освіти,

керівники закладів освіти

до 17.08.2017

1. Забезпечити організацію харчування учнів у закладах освіти району та першочергове охоплення безкоштовним харчуванням дітей пільгових категорій і учнів 1-4-х класів.

Відділ освіти,

керівники закладів освіти

до 03.09.2018

1. Провести комплекс заходів з підготовки навчальних закладів до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 навчального року та забезпечити готовність до опалювального сезону.

Відділи освіти,

житлово-комунального

господарства,

сільські та селищні ради,

комунальні підприємства

населених пунктів району

до 30.09.2018

1. Провести підготовку енергогосподарств та енергетичного обладнання навчальних закладів, відповідно до вимог Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії в Київській області, до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 навчального року з урахуванням Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року № 71, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 березня 2007 року за № 197/13464.

Відділ освіти,

директори комунальних

підприємств,

сільські та селищні голови,

керівники закладів освіти

до 03.10.2018

1. Продовжити впровадження енергозберігаючих технологій шляхом переведення котелень навчальних закладів району на альтернативні види палива.

Відділ освіти,

керівники закладів освіти

до 01.10.2018

1. Провести огляди стану підготовки закладів освіти до нового навчального року

Відділ освіти

до 20.08.2018

1. Провести серпневу районну конференцію педагогічних працівників району із запрошенням керівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ, організацій, батьківської громадськості та органів учнівського самоврядування.

Відділ освіти

27-30 серпня 2018

1. Організувати урочисте проведення Дня знань у закладах освіти району.

Керівники закладів освіти

01.09.2018

**Керівник апарату**

**адміністрації К.В.Прянішнікова**